АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Пестравка

Муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40

Телефон: 2-13-44, 2-19-44

Факс: 2-13-44

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 февраля  2020 года          17

______________________ №______

| О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  сельского поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского  поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 28.06.2013г. № 14, (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, границами территориальных зон (за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 218-ФЗ), иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3.  Предложения заинтересованных лиц связанные с пересечением границ земельных участков с границей населенного пункта принимаются в срок до 01 июня 2020 года по адресу 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка либо по адресу электронной почты: sppestravka@yandex.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Пестравка» и разместить на официальном сайте сельского поселения Пестравка в сети «Интернет» по адресу: http://pestravka.pestravsky.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Плеванюк С.С.

Глава сельского поселения

Пестравка муниципального района

Пестравский Самарской области                                                 ПЛЕВАНЮК С.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ К постановлению администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 12.02.2020г. № 17

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

(далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 28.07.2020 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 01.08.2020 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 02.11.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 30.10.2020 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 04.11.2020 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 07.11.2020 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |