| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160, с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 17.01.2024 г._№18 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2023год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2023 год (приложение №1).

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Плеванюк С.С.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от 17.01.2024 г._ № 18

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2023 год.

| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (срок действия – с 2018 по 2033 годы; основание принятия – Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 25.01.2018 года №07) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселе ния | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение эксплуатационных и ремонтных мероприятий: капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; тротуаров; ямочный ремонт | 6400,00 | 6400,00 | - | 5523,414 | 5523,414 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. | Устройство пешеходного перехода | 100,00 | 100,00 | - | 65,760 | 65,760 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3. | Содержание дорог, с грейдерованием обочин | 70,00 | 70,00 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. | Установка дорожных знаков | 600,00 | 600,00 | - | 48,150 | 48,150 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5. | Очистка снега, ликвидация скользкости и снежного наката | 4000,00 | 4000,00 | - | 2943,799 | 2943,799 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6. | Обустройство нового и ремонт имеющегося щебёночного покрытия | 900,00 | 900,00 | - | 156,0 | 156,0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 7. | Приобретение специализированной техники | - | - | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Октябрьская от ул. Трудовой до ул. Дачной и ул. Полевая от д. 23 до д. 4 в с. Пестравка | 8 445,016 | - | - | 8220,619 | 82,206 | 8138,413 | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2023год»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 25.01.2018года №07 и постановлением от 29.12.2023 года №180  «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 25.01.2018г. № 07 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033 годы».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено:

- программой – 20 515,016 тыс. рублей;

- бюджетом с.п. Пестравка – 20 437,757 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 16 957,742 тыс. рублей (83% от бюджета и 82,6% от плана программы).

Целью муниципальной программы в отчетном 2023 году является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.

Пункт 1. В 2023 году был заключен муниципальный контракт №21/23 от 22.05.2023 года с ООО «Амонд» на сумму 4999,746 тыс. руб. Данная организация произвела ремонт ул. Советская - 2656,8 кв.м. и пер. Милицейский - 872 кв.м. Так же был заключен договор с ИП Катвалян А. Р. – 523,668 тыс. руб., который произвел ремонт улично-дорожной сети с.п. Пестравка, а именно ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Хлеборобов, ул. 50 лет Октября, ул. Степная, общей площадью 291кв.м.

Пункт 2. Производилась закупка хозтоваров и краски (258 кг.) для обновления разметки пешеходных переходов.

Пункт 3. Затраты на грейдирование обочин не производились.

Пункт 4. Производилась закупка дорожных знаков: 2.1 «Главная дорога» - 4шт., 3.1 «Въезд запрещен» - 4 шт., 6.4 «Место стоянки» - 3 шт., 8.17 «Инвалиды» - 4 шт., 8.6.1. «Способ постановки транспортного средства на стоянку» - 1 шт.

Пункт 5. Производилась очистка и вывоз снега с дорог и тротуаров села: ИП Ковров А.В., ИП Салехова А.Я., ИП Занин В.В., ИП Тявина Т.И.,                             ООО «Агроресурс», МУП «КомЖилСервис», ИП Черников В.А. В отчетном году был закуплен концентрат минеральный в ООО «Дюна» для устранения скользкости на дорогах и тротуарах с.п. Пестравка.

Пункт 6. Так же был произведен ремонт имеющегося щебёночного покрытия по улице Набережная от д. 1 до д. 4. Всего потрачено 100,98 тон щебня и 69,2 тонн бут калиброванный (200 метров). В 2023 году по ул. Заречная проведена отсыпка асфальтобетонной крошки – 195 метров.

Пункт 7. Приобретение специализированной техники в 2023 году не планировалось, затраты не производились.

Пункт 8. В отчетном году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Октябрьская от ул. Трудовой до ул. Дачной и ул. Полевая от д. 23 до д. 4 в с. Пестравка. Данная работа позволила отремонтировать 1,061 км.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 46,0 | 73,0 | 158% |
| 2 | Объем реконструкции сетей | км | 2,1 | 2,015 | 96% |

По результатам муниципальной программы за 2023 год можно сделать выводы об ее эффективности:

1.	Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы. Программой запланировано 7 мероприятий из них выполнено 6, что составляет 85,7%.

2.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Полученный результат говорит о высокой эффективности муниципальной программы.